## Sheet1
HILLCREST ROUNDABOUT PROJECT SCHEDULE
ITEM OF WORK | APRIL
| M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Mobilization | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Pre-Phase 1 | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Traffic Control, Temp Signing & Temp Striping | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Erosion Control | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Barrier Installation | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Detour Pavement | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Phase 1 A | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Barrier Installation | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Detour Pavement | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Removal of Asphalt Pavement | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Removal Sidewalk and Curb & Gutter | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Earthwork & Grading | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Utilities | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Storm Sewer | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Lighting | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Subgrade | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Curb & Gutter and Sidewalk | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
Paving | bar: APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU; APRIL SA to APRIL SU
ITEM OF WORK | APRIL M: MAY
| W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Phase 1 A | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Barrier Installation | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Detour Pavement | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Removal of Asphalt Pavement | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Removal Sidewalk and Curb & Gutter | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Earthwork & Grading | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Utilities | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Storm Sewer | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Lighting | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Subgrade | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Curb & Gutter and Sidewalk | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Paving | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Phase 1 B | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Barrier Installation | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Detour Pavement | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Removal of Asphalt Pavement | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Earthwork & Grading | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Utilities | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Storm Sewer | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Lighting | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Subgrade | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Curb & Gutter and Sidewalk | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
Paving | bar: MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU; MAY SA to MAY SU
ITEM OF WORK | MAY W: JUNE
| SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Phase 1 B | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Barrier Installation | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Removal of Asphalt Pavement | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Earthwork & Grading | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Utilities | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Storm Sewer | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Lighting | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Subgrade | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Curb & Gutter and Sidewalk | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Paving | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Phase 1 C | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Barrier Installation | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Detour Pavement | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Removal of Asphalt Pavement | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Earthwork & Grading | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Utilities | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Storm Sewer | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Lighting | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Subgrade | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Curb & Gutter and Sidewalk | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
Paving | bar: JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU; JUNE SA to JUNE SU
ITEM OF WORK | JUNE SA: JULY
| M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Phase 1 C | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Barrier Installation | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Detour Pavement | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Removal of Asphalt Pavement | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Earthwork & Grading | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Utilities | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Storm Sewer | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Lighting | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Subgrade | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Curb & Gutter and Sidewalk | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Paving | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Phase 1 D | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Removal of Asphalt Pavement | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Earthwork & Grading | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Utilities | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Storm Sewer | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Lighting | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Subgrade | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Curb & Gutter and Sidewalk | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
Paving | bar: JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU; JULY SA to JULY SU
ITEM OF WORK | JULY M: AUGUST
| TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Phase 1 D | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Barrier Installation | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Detour Pavement | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Removal of Asphalt Pavement | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Earthwork & Grading | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Utilities | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Storm Sewer | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Lighting | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Subgrade | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Curb & Gutter and Sidewalk | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Paving | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Phase 2 | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Barrier Installation | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Detour Pavement | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Removal of Asphalt Pavement | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Earthwork & Grading | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Utilities | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Storm Sewer | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Lighting | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Subgrade | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Curb & Gutter and Sidewalk | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
Paving | bar: AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA to AUGUST SU; AUGUST SA
ITEM OF WORK | AUGUST TH: SEPTEMBER
| SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M | T | W | TH | F | SA | SU | M
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Phase 2
Barrier Installation
Detour Pavement
Removal of Asphalt Pavement
Earthwork & Grading
Utilities
Storm Sewer
Lighting
Subgrade
Curb & Gutter and Sidewalk
Paving
Phase 3
Removal of Asphalt Pavement
Earthwork & Grading
Utilities
Subgrade
Curb & Gutter and Sidewalk
Paving
Landscaping
Final Signage
Final Striping